| BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Số: /KH-KD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức chuyển giao công nghệ

“Quy trình bào chế viên nang thảo dược hỗ trợ điều trị tiểu đường”

I. Mục đích

Ứng dụng quy trình bào chế vào sản xuất thử nghiệm.
Đảm bảo tiêu chuẩn GLP/GMP.

II. Nhóm tác giả của sản phẩm chuyển giao

1. TS. Trần Thị B - Chủ nhiệm
2. ThS. Phạm Văn D - Thành viên

III. Loại hình sản phẩm chuyển giao công nghệ

Quy trình công nghệ bào chế dược phẩm

IV. Phương thức chuyển giao

Bàn giao hồ sơ quy trình kỹ thuật và đào tạo trực tiếp tại xưởng.

V. Bên nhận chuyển giao

Trung tâm Sản xuất Dược phẩm CTUMP

VI. Thời gian, địa điểm chuyển giao

6.1. Thời gian: Quý IV/2026

6.2. Địa điểm: Khoa Dược - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

VII. Chi phí chuyển giao

Không thu phí (kinh phí hoạt động Nhà trường)

VIII. Ban chỉ đạo – tổ chức chuyển giao

8.1 Ban chỉ đạo

| 1. GS.TS. Nguyễn Trung Kiên | Trưởng ban |
| --- | --- |
| 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm | Phó Trưởng ban |

8.2. Ban tổ chức

| 1. TS. Trần Thị B | Trưởng ban tổ chức |
| --- | --- |
| 2. ThS. Phạm Văn D | Ủy viên thư ký |

8.3. Nhân sự thực hiện

| 1. CN. Lê Hoàng E | Kỹ thuật viên chính |
| --- | --- |

IX. Hội thảo chuyển giao

9.1. Chủ tọa

| 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm |  | Phó Hiệu trưởng - Chủ tọa |
| --- | --- | --- |

9.2. Báo cáo viên

| 1. TS. Trần Thị B |  | Báo cáo viên chính |
| --- | --- | --- |

9.3. Chương trình chi tiết của hội thảo

| Thời gian | Nội dung | Thành phần |
| --- | --- | --- |
| 08:00 - 09:30 | Trình bày quy trình chiết xuất Thảo luận thông số kỹ thuật | Ban Tổ chức, Đại biểu Khoa Dược |
| 09:30 - 11:00 | Thực hành vận hành thử nghiệm tại phòng thí nghiệm | Toàn thể đại biểu |

9.4. Phân công nhiệm vụ tổ chức

| STT | Nội dung công việc | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị hội trường và tài liệu in ấn | Văn phòng Khoa Dược |

9.5. Dự trù kinh phí hội thảo

15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng chẵn).

X. Quản lý rủi ro trong chuyển giao

10.1. Xác định và đánh giá rủi ro

| Stt | Công việc /Yếu tố rủi ro | Khả năng xảy ra (P) | Mức độ ảnh hưởng (S) | Giá trị rủi ro R=PxS | Phân loại rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biến động chất lượng dược liệu đầu vào Độ ẩm vượt ngưỡng cho phép | 3 | 4 | 12 | Cao |
| 2 | Thiết bị chiết xuất cần hiệu chuẩn lại | 2 | 2 | 4 | Thấp |

10.2. Biện pháp kiểm soát rủi ro

| Stt | Yếu tố rủi ro | Biện pháp kiểm soát | Đơn vị phụ trách | Đơn vị phối hợp | Thời gian | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biến động chất lượng dược liệu đầu vào | Kiểm nghiệm chặt chẽ COA đầu vào Sấy chân không đạt chuẩn trước khi chiết xuất | Bộ môn Dược liệu | Trung tâm Kiểm nghiệm | Trước mỗi mẻ sản xuất | Phiếu kiểm nghiệm đạt chuẩn |

| Trưởng đơn vị nhận |  | Trưởng đơn vị giao/Chủ nhiệm đề tài |
| --- | --- | --- |
| Phòng KH&CN | Phòng TCKT | Văn Phòng |

| Nơi nhận: - (thêm tên tắt đơn vị CG v nhận CG); - VP, TCKT; - TTDV&ĐTTNCXH; - Lưu VT, KHCN. |  | HIỆU TRƯỞNG |  |
| --- | --- | --- | --- |